Aktivnosti po mesecima - vremenski okvir *Primer: akcija podele flajera - meseci 2,3 (podela flajera vrši se u drugom, trećem mesecu projekta)

| Grupe aktivnosti | Meseci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| - PRIPREMA |  |  |  |  |
| 1.1 sastanci projektnog tima | Х | Х | X | X |
| 1.2 sastanci sa partnerskim organizacijama | Х | Х | X | X |
| 1.3 sastanci sa potencijalnim voditeljima obuke | Х | Х |  |  |
| 1.4 raspodela odgovornosti i podela zadataka članovima projektnog tima i predavačima | Х | Х |  |  |
| 1.5 odabir porodica – korisnika usluga | Х | Х |  |  |
| 1.6 izrada psihosocijalnih kartona (profila) za svakog korisnika usluge | Х | Х |  |  |
| 1.7 kontakt sa roditeljima korisnika usluga |  | Х | X |  |
| 1.8 raspisivanje poziva za volontere/animatore |  | Х |  |  |
| 1.9 odabir volontera |  | Х |  |  |
| 1.10 ugovoranje prostora za seminar i radionice |  | Х |  |  |
| 1.11 priprema za obuku volontera/animatora |  | Х |  |  |
| 1.12 priprema i štampa promotivnog i edukativnog materijala |  | Х |  |  |
| 1.13 nabavka didaktičkog i radnog materijala, obezbeđivanje opreme, vozila… |  | Х |  |  |
| 1.14 medijska kampanja | Х | Х | X | X |
| - REALIZACIJA |  |  |  |  |
| 2.1 održavanje obuke za volontere/animatore |  |  | Х |  |
| 2.2 poseta i animiranje dece i mladih iz marginalizovanih grupa (100 porodica na teritoriji opštine Bačka Palanka) |  |  | Х |  |
| 2.3 informativni razgovori iz oblasti zdravstvene, pravne i socijalne zaštite za roditelje korisnika usluga (podela flajera informativnog i edukativnog sadržaja) |  |  | X |  |
| 2.4 medijska kampanja | X | X | X | X |
| - MONITORING |  |  |  |  |
| 3.1 praćenje uspešnosti | Х | Х | X | Х |
| 3.2 pres kliping | Х | Х | X | Х |
| - EVALUACIJA |  |  |  |  |
| 4.1 interna evaluacija | Х | Х | X | Х |
| 4.2 pisanje finalnog izveštaja |  |  |  | X |