| AKTIVNOSTI | 1. mesec (25.02.-25.03.2013.) | 2.mesec (26.03.-25.04.2013.) | 3.mesec (26.04.-25.05.2013.) | 4.mesec (26.05.-25.06.2013.) | 5.mesec (26.06.-25.07.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pripremne aktivnosti | X |  |  |  |  |
| 1.1.Sastanci projektnog tima | X | X | X | X | X |
| - Izrada akcionog plana | X |  |  |  |  |
| - Dogovor o saradnji sa direktorom kulturno obrazovnog centra | X |  |  |  |  |
| - Odabir filmova | X |  |  |  |  |
| - Kupovina filmova od zvaničnog distributera filmova | X |  |  |  |  |
| - Dogovor sa operaterom (stučno lice koje vrši projekciju filma) | X |  |  |  |  |
| - Promotivne aktivnosti |  |  |  |  |  |
| 2.1. Priprema i izrada promotivnog materijala (flajeri i plakati ) | X | X |  |  |  |
| 2.2. Podela promo materijala i plakatiranje |  | X | X | X |  |
| 2.3. Gostovanje na lokalnoj radio stanici |  | X | X | X | X |
| 2.4. Promocija na društvenim mrežama (facebook, twitter idt..) | X | X | X | X | X |
| 2.5. Promocija u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama |  | X | X | X |  |
| - Projekcije filmova |  |  | X | X |  |
| - Evaluacija |  |  |  |  |  |
| 4.1. Sastanak projektog tima |  |  |  |  | X |
| - Press konferencija |  |  |  |  | X |